## Лист1
2022-06-20
Согласованные сроки в Федеральном фонде
Основные характеристики | [5 empty] | Решение Наблюдательного Совета Фонда | План/Факт | 1. Заключение Соглашения о финансировании | 2.1 Подготовка и подача заявления о намерении и перехода прав в АС, и комплект документов для заключения в Минстрой и КУ | 2.2 Получение заключение Минстроя РФ | 2.3 Получение заключения КУ | 2.4 Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права | 2.5 Подача заявки на оплату в адрес ППК от Фонда субъекта | 2.7 Оплата Фонда субъекта в адрес КУ | 2.8 Подача Фондом субъекта документов в Росреестр | 2.9 Переход права и государственная регистрация перехода прав на ЗУ и ОНС | 3.2 Объявление конкурса на ПИР | 3.3 Заключение договора на ПИР | 3.4 Заключение договора с ГЭ | 3.5 Получение экспертизы по ПСД | 3.6 Объявление конкурса на СМР | 3.7 Заключение договора на СМР | 3.8 Завершение строительства объектов* | 3.9 Начало заселения | 4. СРОК, ВСЕГО (мес.)
№пп. | Регион | Застройщик | Количество участников строительства | Жилой комплекс/адрес МКД | Идентификатор проблемного объекта в ЕРПО | Дата | Ответственный | ППК/ Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта |  | АС | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта
[10 empty] | МС РФ | КУ
5 | Ивановская область | ООО «Ивстройинвест» |  | г. Иваново, ул. Зверева, д. 22 (2-й пусковой этап), (оси 1-2) | 10351 | 2020-12-25 | План | 2021-02-05 | 2021-02-10 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-05-17 | 2021-04-29 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-06-24 | 2021-11-12 | 2022-02-28 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2023-11-28 | 2023-12-28
[5 empty] | 10351 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 2021-05-17 | 2021-04-16 | 2021-04-26 | 2021-05-20 | 2021-06-24 | 2021-11-01 | 2022-03-18 | 2022-04-15 | 2022-05-25
[5 empty] | 10351 |  | Отклонение | 20 | 6 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | -13 | -7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | .
[5 empty] | 10351 |  | Примечание | исполнено | исполнено | исполнено | исполнено | исполнено | судебных расходов нет | судебных расходов нет | исполнено | исполнено | Заключено ранее КУ | Заключено ранее КУ | Договор № 0178211 | Положительное Заключение получено | Конкурс № 32211316348 Итоговый Протокол размещен в ЕИС | исполнено
сроки полученимя экспертизы увеличены в связи с пересчетом индексов 4 кв. 2021г. на индексы 1 кв. 2022 г.
| АС - Арбитражный суд | КУ - Конкурсный управляющий |  | МС - Минстрой РФ | МКД - многоквартирный дом |  | СМР - строительно-монтажные работы
| ОНС - объекты незавершенного строительства |  |  | ЗУ -земельный участок |  |  | ППК - Фонд защиты прав граждан
| ПСД - проектно-сметная документация |  | ПИР - проектно-изыскательские работы
* ориентировочная продолжительность строительства объекта на основании отчета о строительно-технической экспертизе. Продолжительность строительства уточняется после получения положительного заключения экспертизы ПСД
Генеральный директор
Рыбаков С.А.
М.П.