## Лист1
2022-06-20
Согласованные сроки в Федеральном фонде
Основные характеристики | [5 empty] | Решение Наблюдательного Совета Фонда | План/Факт | 1. Заключение Соглашения о финансировании | 2.1 Подготовка и подача заявления о намерении и перехода прав в АС, и комплект документов для заключения в Минстрой и КУ | 2.2 Получение заключение Минстроя РФ | 2.3 Получение заключения КУ | 2.4 Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права | 2.5 Подача заявки на оплату в адрес ППК от Фонда субъекта | 2.7 Оплата Фонда субъекта в адрес КУ | 2.8 Подача Фондом субъекта документов в Росреестр | 2.9 Переход права и государственная регистрация перехода прав на ЗУ и ОНС | 3.2 Объявление конкурса на ПИР | 3.3 Заключение договора на ПИР | 3.4 Заключение договора с ГЭ | 3.5 Получение экспертизы по ПСД | 3.6 Объявление конкурса на СМР | 3.7 Заключение договора на СМР | 3.8 Завершение строительства объектов* | 3.9 Начало заселения | 4. СРОК, ВСЕГО (мес.)
№пп. | Регион | Застройщик | Количество участников строительства | Жилой комплекс/адрес МКД | Идентификатор проблемного объекта в ЕРПО | Дата | Ответственный | ППК/ Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта |  | АС | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта
[10 empty] | МС РФ | КУ
1 | Ивановская область | ООО "ПКФ Пума" |  | Ивановская область, г. Иваново, ул. Володиной, дом 5 (1-я очередь строительства) | 16123 | 2020-12-15 | План | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-05-05 | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | 2023-06-01 | 2023-07-01
[5 empty] | 16123 |  | Факт | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-17 | 2021-04-02 | 2021-05-05 | 2021-04-16 | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-11-22 | 2021-12-27
[5 empty] | 16123 |  | Отклонение | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -3 | -7 | 0 | 0 | -68 | -90 | -15 | 7 | 0
[5 empty] | 16123 |  | Примечание | исполнено | исполнено | исполнено | исполнено | исполнено | судебных расходов нет | судебных расходов нет | исполнено | исполнено | Заключено ранее КУ | Заключено ранее КУ | Договор № 0125211 | исполнено | № 32110848004 исполнено | исполнено
2 | Ивановская область | ООО "ПКФ Пума" |  | Ивановская область, г. Иваново, на пересечении улиц Красных Зорь и Менделеева, 2 этап | 3803 | 2020-12-15 | План | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-05-05 | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2023-11-28 | 2023-12-28
[5 empty] | 3803 |  | Факт | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-17 | 2021-04-02 | 2021-05-05 | 2021-04-16 | 26.04.20021 | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 2021-11-01 | 2022-03-23 | 2022-04-15 | 2022-05-25
[5 empty] | 3803 |  | Отклонение | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -3 | -7 | -10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3803 |  | Примечание | исполнено | исполнено | исполнено | исполнено | исполнено | судебных расходов нет | судебных расходов нет | исполнено | исполнено | исполнено | исполнено | Договор № 0181211 | Положительное Заключение получено | Конкурс № 1316436 Итоговый Протокол размещен в ЕИС | исполнено
сроки полученимя экспертизы увеличены в связи с пересчетом индексов 4 кв. 2021г. на индексы 1 кв. 2022 г.
| АС - Арбитражный суд | КУ - Конкурсный управляющий |  | МС - Минстрой РФ | МКД - многоквартирный дом |  | СМР - строительно-монтажные работы
| ОНС - объекты незавершенного строительства |  |  | ЗУ -земельный участок |  |  | ППК - Фонд защиты прав граждан
| ПСД - проектно-сметная документация |  | ПИР - проектно-изыскательские работы
* ориентировочная продолжительность строительства объекта на основании отчета о строительно-технической экспертизе. Продолжительность строительства уточняется после получения положительного заключения экспертизы ПСД
Генеральный директор
Рыбаков С.А.
М.П.